政府采购专项审计疑点报告

虚拟测试资料｜仅用于审计工坊功能验证

# 审计范围

| 单位 | 东河县教育局（虚构） |
| --- | --- |
| 期间 | 2025-01-01至2025-12-31 |

# 系统识别疑点

| GP-001 拆分采购疑点 | B1/B2/B3同属信息化提升预算项目，14日内同类家具合同合计182万元 |
| --- | --- |
| GP-002 超比例收取履约保证金 | C合同80万元，履约保证金10万元，占比12.5% |
| GP-003 验收时点异常 | C项目验收日期2025-11-20，早于服务完成日2025-12-31 |
| GP-004 票款金额不一致 | C项目发票80万元，实际付款78万元，差额2万元 |

# 结论边界

以上均为系统疑点，须由审计人员取得补充证据并履行复核程序后定性。